## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО" в 2026 году
(в соответствии с подпунктом «н» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Содержание (предмет) закупки | Способ закупки | Планируемый период размещения извещения о закупке | Номер закупки | Начальная (максимальная) цена договора в рублях с НДС | Стоимость договора с учетом тендерного снижения в рублях с НДС | Контрагент (ОГРН) | Сроки проведения закупки | Дата заключения договора | Дата исполнения договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Приобретение мобильных бензиновых генераторных установок максимальной мощностью 10 кВт (5 ед. в 2026 г.) | P_1.6_1 | Приобретение мобильных бензиновых генераторных установок максимальной мощностью 10 кВт (5 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_1) | Запрос котировок в электронной форме | 1 квартал 2026 года | 32615727107 | 1249165 | 1170041 | ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" (ОГРН 1176952014887) | 19.02.2026-02.03.2026 | 2026-03-18 | 2026-03-20
3 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 160 кВт (1 ед. в 2026 г.) | P_1.6_4 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 160 кВт (1 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_4) | Открытый конкурс | 1 квартал 2026 года | 32615740323 | 13090000 | 13040000 | ООО "СТРОЙ ЭНЕРГО"(ОГРН 1227700037223) | 25.02.2026-16.03.2026 | 2026-03-31 | 2026-04-09
4 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г., 2 ед. в 2027 г., 2 ед. в 2028 г.) | P_1.6_3 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_3) | Открытый конкурс | 2 квартал 2026 года | 32615748734 | 73780000 | 72540000 | ООО "СТРОЙ ЭНЕРГО"(ОГРН 1227700037223) | 26.02.2026-16.03.2026 | 2026-03-30 | 2026-03-31
5 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 260 кВт (2 ед. в 2026 г.) | P_1.6_2 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 260 кВт (2 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_2) | Открытый конкурс | 4 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | - | -
6 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г., 2 ед. в 2027 г., 2 ед. в 2028 г.) | P_1.6_3 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2027 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_3) | Открытый конкурс | 4 квартал 2027 года | - | - | - | - | - | - | -
7 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г., 2 ед. в 2027 г., 2 ед. в 2028 г.) | P_1.6_3 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходной шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2028 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_3) | Открытый конкурс | 4 квартал 2028 года | - | - | - | - | - | - | -